## Gantt
Erstellen Sie auf diesem Arbeitsblatt ein Gantt-Diagramm. Geben Sie den Titel dieses Projekts in Zelle B1 ein. Informationen zur Verwendung dieses Arbeitsblatts, einschließlich Anweisungen für die Sprachausgabe und den Verfasser dieser Arbeitsmappe, finden Sie auf dem Arbeitsblatt "Info". Navigieren Sie weiterhin in Spalte A abwärts, um weitere Anweisungen zu hören. | IP5: GPIO-Simulator
Geben Sie den Firmennamen in Zelle B2 ein. Geben Sie das Projektanfangsdatum in Zelle E2 ein, oder erlauben Sie es der Beispielformel, den kleinsten Datumswert in der Gantt-Datentabelle zu suchen. Projektanfangsdatum: Die Bezeichnung steht in Zelle C2. |  | Projektanfangsdatum: |  | 2020-02-03
Geben Sie den Namen des Projektleiters in Zelle B3 ein. Die Scrollschrittweite ist in Zelle E3 angegeben. Die Scrollleiste befindet sich in den Zellen H3 bis M3. Durch das Erhöhen der Scrollschrittweite oder das Verwenden der Scrollleiste wird die Zeitachse des Gantt-Diagramms erweitert. Der Wert 0 in Zelle E3 setzt die Diagrammerstellung an den Anfang des Projekts zurück. |  | Scrollschrittweite: |  | 53
Um den Standardtyp der Meilensteinmarkierung zu ändern, geben Sie in Zelle E5 eine 0, 1 oder 2 ein. Die entsprechende Markierung wird in Zelle F5 angezeigt. Um die Markierungen zu ändern, bearbeiten Sie das bedingte Format für die betreffende Zelle und die Tabelle unten. Die Monate für die Datumswerte in Zeile 5 werden beginnend mit Zelle H4 bis hin zur Zelle BK4 angezeigt. Ändern Sie diese Zellen nicht. Sie werden auf der Grundlage des Projektanfangsdatums und der Scrollleisten-Schrittweite automatisch aktualisiert. Scrollschrittweite: Die Bezeichnung befindet sich in Zelle C4. |  | Meilensteinmarkierung: |  | 1 | 1 | März | [6 empty] | April | [27 empty] | Mai
Die Zellen H5 bis BK5 enthalten die Tagesnummer des Monats für den im Zellenblock oberhalb der einzelnen Datumszellen angezeigten Monat und werden automatisch berechnet. Ändern Sie diese Zellen nicht. Datumswerte vor dem aktuellen Datum werden grau dargestellt. | time axis 2020-03-27 to 2020-05-21
Diese Zeile enthält Überschriften für den Projektzeitplan, der darunter dargestellt ist. Navigieren Sie von B7 bis BK7, um sich die Inhalte vorsprechen zu lassen. Der erste Buchstabe jedes Tags der Woche für das Datum oberhalb der Überschrift, beginnend in Zelle H7 und fortlaufend bis Zelle BK7. Die gesamte Diagrammerstellung entlang der Projektzeitachse erfolgt automatisch auf der Grundlage der Kategorie, des Anfangsdatums und der Anzahl der Tage, die in der Meilensteintabelle eingegeben wurden. Formeln in diesen Zellen unterstützen Aussehen und Verhalten des Gantt-Diagramms. Ändern Sie diese Zellen nicht. | Beschreibung des Tasks | Zugewiesen an | Fortschritt | Start | Anzahl Tage | time axis 2020-03-27 to 2020-05-21
Löschen Sie diese Zeile nicht. Diese Zeile ist ausgeblendet, um eine Formel zu schützen, die zum Hervorheben des aktuellen Tags im Projektzeitplan verwendet wird.
Geben Sie Projektinformationen ab Zelle B8 durchlaufend bis zu Zelle F8 ein. Beispieldaten befinden sich in den Zellen B8 bis G32. Geben Sie die Beschreibung des Meilensteins ein, weisen Sie dem Element eine Person zu, geben Sie den Status der Aufgabe als Prozentsatz der Fertigstellung ein, und geben Sie ein Anfangsdatum und die Aufgabendauer in Tagen ein. Das Gantt-Diagramm wird bei Eingabe der Daten automatisch aktualisiert. Die nächste Anweisung finden Sie in Zelle A33. | Phase 0: Vorbereitung |  |  | 2020-02-03
| Projektvereinbarung |  | 100% | 2020-02-03 | 18
| Anforderungen finden und dokumentieren |  | 100% | 2020-02-20 | 15
| Meilenstein: Projektvereinbarung fertig |  | 100% | 2020-02-20 | 1
Phase 1: Bis zum MVP
| MVP definieren |  | 100% | 2020-02-20 | 15
| Generelle Aufbaumöglichkeiten definieren |  | 100% | 2020-03-05 | 15
| Raspberry Pi kennenlernen und Beispiele für obl. Sensoren und Aktuatoren implementieren |  | 60% | 2020-03-05 | 42
| Logging Interface: Architektur und Dokumentation |  | 0% | 2020-04-01 | 15
| Logging Interface: Implementation |  | 0% | 2020-04-15 | 22
| MVP dokumentieren |  | 0% | 2020-04-15 | 22
| Meilenstein: MVP fertigstellen |  | 0% | 2020-05-06 | 1 | bar: 2020-05-06
Phase 2: Grove Anschlüsse
| Grove Anschlüsse kennenlernen und Beispiele implementieren |  | 0% | 2020-05-06 | 0
| Integration der Grove Anschlüsse im GPIO-Simulator: Architektur und Dokumentation |  | 0% | 2020-05-13 | 0
| Integration der Grove Anschlüsse im GPIO-Simulator: Implementation |  | 0% | 2020-06-02 | 0
| Meilenstein: Grove Anschluss fertigstellen |  | 0% | 2020-06-03 | 1
Phase 3: GUI implementierung
| Mockup für User Interface erstellen |  | 0% | 2020-06-03 | 0
| Simulator UI: Back End |  | 0% | 2020-06-10 | 0
| Simulator UI: Front End |  | 0% | 2020-06-10 | 0
| User Guide schreiben |  | 0% | 2020-07-01 | 0
| Beispielprojekt implementieren |  | 0% | 2020-07-15 | 0
| Meileistein: Projekt fertigstellen |  | 0% | 2020-08-05 | 1
Phase 4: Abgabe und Fertigstellung IP5
Dies ist eine leere Zeile. | Präsentation: Vorbereitung und Durchführung |  | 0% | 2020-09-10 | 0
Dies ist eine leere Zeile. | Projektabgabe: Hardware und Source Code |  | 0% | 2020-09-10 | 0
Dies ist eine leere Zeile. | Meilenstein: IP5 beenden |  | 0% | 2020-09-10 | 0
Diese Zeile markiert das Ende der Gantt-Meilensteindaten. Geben Sie in dieser Zeile NICHTS EIN. Um weitere Elemente hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen über dieser ein. | Um weitere Daten hinzuzufügen, fügen Sie neue Zeilen ÜBER dieser ein.

## Info
Über diese Vorlage
Diese Vorlage bietet eine einfache Möglichkeit, ein Gantt-Diagramm zu erstellen, um Ihr Projekt zu visualisieren und seine Nachverfolgung zu erleichtern. Geben Sie einfach Ihre Aufgabenbeschreibung, den Status als Prozentsatz der Fertigstellung der Aufgabe, ein Anfangsdatum und die Anzahl der Tage bis zur Fertigstellung der Aufgabe ein. Das Gantt-Diagramm wird automatisch aktualisiert. Eine Scrollleiste ermöglicht das Scrollen entlang der Zeitachse. Fügen Sie neue Aufgaben ein, indem Sie neue Zeilen einfügen. Passen Sie das Aussehen des Diagramms an, indem Sie die bedingten Formate bearbeiten. Datumswerte vor dem aktuellen Tag sind auf der Zeitachse grau dargestellt.
Leitfaden für die Sprachausgabe
Diese Arbeitsmappe enthält 2 Arbeitsblätter. Gantt-Diagramm Info Die Anweisungen für jedes Arbeitsblatt befinden sich in Spalte A ab Zelle A1 der einzelnen Arbeitsblätter. Sie sind in verborgenem Text geschrieben. Jeder Schritt führt Sie durch die Informationen in der betreffenden Zeile. Jeder nachfolgende Schritt fährt in den Zellen A2, A3 usw. fort, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Beispielsweise kann der Anweisungstext etwa für den nächsten Schritt "Mit Zelle 6 fortfahren" besagen. Dieser verborgene Text wird nicht gedruckt. Um diese Anweisungen vom Arbeitsblatt zu entfernen, löschen Sie einfach Spalte A.